## Tabelle1
Anforderung | Priorität | Verantwortlicher | Zeit in min |  | Status
|  |  | SOLL | IST | Design | Implentiert | Test | Dokumentiert | Fertig
Zentraler Stern | High | Dolacek | 60 | 180 | X | X | X | X | X
Planet 1 | High | Dolacek | 70 | 120 | X | X | X | X | X
Planet 2 | High | Dolacek | 70 | 120 | X | X | X | X | X
Drehung P1 | High | Dolacek | 120 | 240 | X | X | X | X | X
Drehung P2 | High | Dolacek | 120 | 240 | X | X | X | X | X
Mond | High | Dolacek | 60 | 120 | X | X | X | X | X
Drehung Mond | High | Dolacek | 100 | 120 | X | X | X | X | X
Textur | High | Dolacek | 80 | 210 | X | X | X | X | X
Licht&Schatten | High | Dolacek | 120 | 120 | X | X | X | X | X
Kameraposition | Middle | Dolacek | 120 | 180 | X | X |  | X
Geschwindigkeit der Animation | Middle | Dolacek | 110 | 90 | X | X | X | X | X
Testen | High | Özer, Dolacek | 180 | 260 | X | ~ |  | X | ~
Kreativität(Hintergründe, usw) | Low | Özer, Dolacek | 120 | 70 | X | X | NICHT TESTBAR | X | X
Performance | Middle | Özer | 90 | 30 | X | X | X | X | X
Splashscreen | Middle | Özer | 80 | 90 | X | X | X | X | X
PyGame lernen | High | Özer | 120 | 100 | X | X | NICHT TESTBAR | X | X
Libaries finden | High | Özer | 60 | 90 | X | X | NICHT TESTBAR | X | X
Gesamt |  |  | 28 | 39.6667
|  |  | Stunden | Stunden